PROYECTO

VISTO:

El Expediente «Expediente» - Alcance «Alcance», y «Norma_Adj»; y

CONSIDERANDO:

Que mediante «Norma_Adj», se adjudicó la «Modalidad» para la ejecución de la obra "«Obra»", a favor de la empresa «Empresa», bajo el CUIT N°«CUIT» por la suma de PESOS «Monto_Original_L» («Monto_Original_») y con un plazo de ejecución de obra de «Plazo_Orig_L» («Plazo_Orig_n») días corridos;

Que la Dirección General de Inspecciones, con la conformidad de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento, informó la necesidad de gestionar una alteración contractual para la obra mencionada;

Que mediante Orden de Servicio N° 3, la Inspección de Obra informó a la contratista la necesidad de extensión de 25 ms adicionales del conducto de hormigón, resultando incrementados en consecuencia los ítems 3: excavación común para construcción de conducto de H° A° (132.00 m3); Item 4: Depresión de napas subterráneas (0.25 GI); Ítem 5: Relleno de canal c/ material granular (65 m3); Ítem 6.1: Construcción de canal de desagüe de hormigón H25 (tabique y fondo) (47 m3); Item 6.2: Construcción, traslado y colocación de tapas de H° A° 3m x 2,40m (6 Un); e Item 7: Relleno de espacios libres entre losas y zanjas con material seleccionado (32 m3);

Que mediante Nota de Pedido N° 3 la contratista aceptó la ejecución de los trabajos adicionales.

Que la Dirección de Cómputo y Presupuesto, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras Públicas, verificó los análisis de precios, correspondientes a los nuevos ítems presentados por parte de la empresa, indicando que los mismos corresponden a tareas no contempladas en la obra básica, concluyendo que los precios ofertados por los materiales, maquinarias y mano de obra se consideran valores normales de mercado, constatando asimismo que el coeficiente de pase es el presentado oportunamente al momento de ofertar la obra;

Que a través de Pase N° ……….. intervino la Dirección de Administración, Promoción y Recupero de Obras, informando que se procedió a ampliar el Registro de Oposición N° 15/2024, oportunamente publicado, y cuyo vencimiento operó el día 09 de diciembre de 2025, sin registrar oposiciones;

Que se agregó a las actuaciones la Memoria del Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar, suscrito por la inspección de obra, en el cual se desarrollan las variaciones necesarias para la obra de referencia;

Que obra en el expediente el Cuadro Comparativo de Obras e Importes Autorizados y Modificaciones a Autorizar Nº«Nro_Cuadro» FINAL, suscrito de conformidad por la contratista, mediante el cual se expresan disminuciones por la suma de PESOS «Dism_L» («Dism_») y aumentos por la suma de PESOS «Aumento_L» («Aumento_»), lo que representa un «Var_1» de incremento respecto del monto original, siendo el nuevo monto del contrato a la suma de PESOS «Monto_Nuevo_L» («Monto_Nuevo_»);

Que, de la documentación mencionada, surge no sólo la manifestación por parte de la autoridad de aplicación de la necesidad de ejecutar los trabajos tramitados no contemplados en la obra básica, sino también la obligación expresa asumida por la contratista de llevar adelante la alteración contractual en relación a dicha obra, en los términos del artículo 45°) de la Ley provincial de Obra Pública N° 687, que resulta de aplicación a la Administración Municipal;

Que en tal sentido, el citado artículo 45°) establece que la contratista estará obligada a aceptar las alteraciones de obra que produzcan un aumento o reducción que no excedan en conjunto del 20% del monto básico contractual, por lo que, a contrario sensu, aquellas alteraciones contractuales que superen el porcentual referido, quedarán sujetas a la voluntad de la empresa contratista, quien puede optar por no aceptar dichas variaciones, no contando la Administración con facultades para imponer su ejecución;

Que asimismo obra agregado el plan de trabajo y la curva de inversiones reflejando las variaciones tramitadas en las presentes actuaciones;

Que mediante el informe ………, la Coordinación de Auditoría Interna, dependiente de la Contaduría Municipal tomó intervención, formulando distintas consideraciones para conocimiento de la Subsecretaria de Gestión de Contrataciones de Obras Públicas, obrándose en consecuencia, y subsanándose las mismas mediante las aclaraciones correspondientes, formuladas por el área competente;

Que la Dirección General de Articulación Presupuestaria, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras Públicas, se expidió a través del Pase Nro. ……., informando que la presente obra se encuentra incorporada en el Plan Anual de Obras para el Ejercicio …….., aprobado mediante Ordenanza N° ……….. y Decreto N° …………, contando con crédito presupuestario suficiente en la imputación …………, y registrando el gasto que demandará la presente mediante la Reserva N° ………….;

Que la Dirección General de Presupuesto, con la conformidad de la Subsecretaría de Hacienda, ratificó mediante pase N° ……….. la imputación mencionada:

Que obra Dictamen N° ……….., de la Dirección de Asistencia Jurídica de Contrataciones, realizando el control de legalidad de las actuaciones y manifestando no tener objeciones legales que formular respecto de la alteración contractual que se gestiona por las presentes actuaciones;

Que resulta necesario el dictado de la norma legal convalidando la alteración contractual para la obra "«Obra»", contratada con la empresa «Empresa»;

Por ello:

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1): APRUÉBASE el tenor de la Adenda al Contrato de Obra Pública obrante a fs. 20 del Expediente «Expediente» - Alcance «Alcance», a suscribir entre la MUNICIPALIDAD DE NEUQUÉN y la empresa «Empresa», C.U.I.T. N° «CUIT» en el marco de la «Modalidad», conforme surge de lo expuesto en los considerandos que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2): APRUÉBASE el Cuadro Comparativo de Obras e Importes y Modificaciones a Autorizar N°«Nro_Cuadro» FINAL, obrante a fs. 10/11 del Expediente «Expediente» - Alcance «Alcance», correspondiente a la obra "«Obra»" contratada con la firma «Empresa» en el marco de la «Modalidad»; el cual refleja aumentos por la suma de PESOS «Aumento_L» («Aumento_»), y disminuciones por la suma de PESOS «Dism_L» («Dism_»), lo cual representa un «Var_1» de incremento del contrato original, alcanzando el nuevo monto del contrato a la suma de PESOS «Monto_Nuevo_L» («Monto_Nuevo_»).

ARTÍCULO 3): RECONOZCASE el mayor volumen de obra ejecutado por la suma de PESOS «Var_L» («Var_») a favor de la empresa «Empresa».

ARTÍCULO 4): CONVALÍDASE el plan de trabajos y curva de Inversiones obrante a fs.12/13 del Expediente «Expediente» - Alcance «Alcance».

ARTÍCULO 5): AUTORIZASE a la Dirección de Tesorería, previa intervención de la Contaduría Municipal, a pagar la suma dispuesta en el Artículo 3°) de la presente Resolución, contra la presentación del respectivo Certificado de Obra, y con cargo a la partida pertinente del Presupuesto de Gastos correspondiente.

ARTÍCULO 6): REGISTRESE, publíquese, cúmplase de conformidad, remítase a la Dirección Centro de Documentación e Información y, oportunamente, archívese.

ES COPIA